## 工作表1
引用编号 | 版本 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 3 | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | use story | 忘记密码 | 作为一个系统管理员，我希望能在忘记密码时通过邮箱号找回原来密码以便之前的账号不丢失 | Initia | Not Done | 3 | 99 |  |  | 1
2 | 1 | use story | 忘记密码 | 作为一个系统管理员，我希望能在忘记密码时通过绑定的微信号找回原来密码以便之前的账号不丢失 | Initia | Not Done | 1 | 97 |  |  | 1
3 | 1 | use story | 忘记密码 | 作为一个系统管理员，我希望能在忘记密码时通过绑定的手机号发送验证码登录之前的账号以便之前的账号不丢失 | Initia | Not Done | 1 | 97 |  |  | 1
4 | 1 | use story | 忘记密码 | 作为一个系统管理员，我希望能在忘记密码时可以重新设置密码并登录以便之前的账号的操作数据不丢失 | Initia | Not Done | 1 | 97 |  |  | 1
5 | 1 | use story | 搜索 | 作为 一个系统管理员，我希望在搜索框中输入用户信息时能检索到所输入的用户的所有信息，包括注册信息，宝宝信息，所发帖子以便更加快捷地查找用户信息 | Initia | Not Done | 4 | 98 |  |  | 4
6 | 1 | use story | 搜索 | 作为一个系统管理员，我希望在搜索框中输入时间时能检索到所有当天用户所发的帖子以便更好地查找进行帖子管理 | Initia | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
7 | 1 | use story | 搜索 | 作为一个系统管理员，我希望在搜索框中输入关键字能检索到所有的含有当前关键字的帖子以便进行帖子管理 | Initia | Not Done | 4 | 98 |  |  | 4
8 | 1 | use story | 添加帖子 | 作为一个系统管理员，我希望能有一个编辑框手动输入信息添加帖子以便在初期供人使用 | Initia | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
9 | 1 | use story | 添加帖子 | 作为一个系统管理员，我希望能根据用户输入的信息添加帖子以便增加app与用户之间的友好交互 | Initia | Not Done | 1 | 98 |  |  | 1
10 | 1 | use story | 添加帖子 | 作为一个系统管理员，我希望能在添加帖子时有一定的筛选去除一些不良信息以便减少工作人员的工作量 | Initia | Not Done | 4 | 96 |  |  | 4
11 | 1 | use story | 删除帖子 | 作为一个系统管理员，我希望能有一个按钮可以手动删除当前不良帖子以便维护网络风气 | Initia | Not Done | 0.5 | 98 |  |  | 0.5
12 | 1 | use story | 删除帖子 | 作为一个系统管理员，我希望能根据用户返回的信息自动删除用户想删除的帖子以便增加用户的体验性 | Initia | Not Done | 1 | 98 |  |  | 1
13 | 1 | use story | 修改帖子 | 作为一个系统管理员，我希望能根据用户所返回的信息自动更新帖子内容、时间、标题以便增加用户的体验性 | Initia | Not Done | 1 | 98 |  |  | 1
14 | 1 | use story | 宝宝辅食的文字素材 | 作为用户，我希望可以通过详细文字的形式查看教程，以便学习做辅食的具体步骤 | Initia | Not Done | 0.5 | 98 |  |  | 0.5
15 | 1 | use story | 宝宝辅食的图文素材 | 作为用户，我希望可以通过图文并行的形式查看教程，以便对比自己做的和教程中的异同 | Initia | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 0.5
16 | 1 | use story | 宝宝饮食的视频素材 | 作为不太擅长动手的用户，我希望可以通过视频的形式查看教程，以便一步一步的跟着视频学习 | Initia | Not Done | 2 | 60 |  |  | 2
17 | 1 | use story | 通过标题和图片选择点击详情 | 作为用户，我希望可以先看到辅食简介和图片，以便选择学习哪一个辅食教程 | Initia | Not Done | 1.5 | 90 |  |  | 1.5
18 | 1 | use story | 孕期护理知识 | 作为用户，我希望可以查找孕期护理小妙招，以便减缓孕吐带来的不适反应 | Initia | Not Done | 4 | 90 |  |  | 4
19 | 1 | use story | 产前护理知识 | 作为用户，我希望可以查看产前护理相关经验，以便缓解产前紧张和不适反应 | Initia | Not Done | 4 | 90 |  |  | 4
20 | 1 | use story | 产后护理知识 | 作为用户，我希望可以查看产后护理知识，以便减少产后的疼痛和不适 | Initia | Not Done | 4 | 90 |  |  | 4
21 | 1 | use story | 妊娠纹的帖子 | 作为用户，我希望可以查看妊娠纹的相关帖子，以便减缓或者预防妊娠纹的出现 | Initia | Not Done | 4 | 80 |  |  | 4
22 | 1 | use story | 瘦身贴 | 作为用户，我希望可以查看瘦身的相关帖子，以便减去赘肉，恢复身材 | Initia | Not Done | 4 | 90 |  |  | 4
23 | 1 | use story | 塑形贴 | 作为用户，我希望可以查看塑形的帖子，以便养成一个良好的身材形象 | Initia | Not Done | 4 | 70 |  |  | 4
24 | 1 | use story | 产后抑郁知识 | 作为用户，我希望可以查看产后抑郁的帖子，以便预防或者减轻产后抑郁的症状 | Initia | Not Done | 4 | 95 |  |  | 4
25 | 1 | use story | 焦虑知识 | 作为用户，我希望可以查看焦虑的帖子，以便减少产前内心焦虑 | Initia | Not Done | 4 | 90 |  |  | 4
26 | 1 | use story | 心情愉悦帖子 | 作为用户，我希望可以查看保持心情健康的帖子，以便保持心情愉悦 | Initia | Not Done | 4 | 98 |  |  | 4
27 | 1 | use story | 怀孕初期饮食 | 作为用户，我希望可以查看孕期初期的饮食教程，以便缓解怀孕初期孕吐等不适反应带来痛苦并且补充营养 | Initia | Not Done | 2 | 87 |  |  | 2
28 | 1 | use story | 孕吐结束后的饮食 | 作为用户，我希望可以查看孕吐结束后的饮食教程，以便为宝贝提供充分营养 | Initia | Not Done | 2 | 87 |  |  | 2
29 | 1 | use story | 产前饮食 | 作为用户，我希望可以查看产前的饮食教程，以便可以为生产提供体力和营养 | Initia | Not Done | 2 | 87 |  |  | 2
30 | 1 | use story | 产后饮食 | 作为用户，我希望可以查看产后的饮食教程，以便可以护理产妇虚弱的身体 | Initia | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2
31 | 1 | use story | 文字发帖 | 作为用户，我希望可以以文字的形式发布帖子，以便可以随时随地方便的发帖 | Initia | Not Done | 0.5 | 98 |  |  | 0.5
32 | 1 | use story | 图文发帖 | 作为用户，我希望可以以图文混排的形式发布帖子，以便增加帖子的可读性和良好的阅读感 | Initia | Not Done | 5 | 90 |  |  | 5
33 | 1 | use story | 发帖的标题 | 作为用户，我希望可以有一个标题，以便更直观的展示自己发布的大致内容 | Initia | Not Done | 1 | 98 |  |  | 1
34 | 1 | use story | 发帖的标签 | 作为用户，我希望可以有一个标签，以便将帖子放在对应的模块 | Initia | Not Done | 1 | 98 |  |  | 1
35 | 1 | use story | 上传本地图片 | 作为用户，我希望可以发布本地图片，以便快速的发帖 | Initia | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 0.5
36 | 1 | use story | 宝宝通过字母图片认识字母 | 作为宝爸宝妈希望提供一些子母图片，以便让孩子对子母有简单的认识 | Initia | Not Done | 0.5 | 96 |  |  | 0.5
37 | 1 | use story | 宝宝通过动物图片认识动物 | 作为宝爸宝妈希望提供一些动物图片，以便让孩子对动物有简单的认识 | Initia | Not Done | 0.5 | 95 |  |  | 0.5
38 | 1 | use story | 宝宝通过水果图片认识水果 | 作为宝爸宝妈希望提供一些水果图片，以便让孩子对水果有简单的认识 | Initia | Not Done | 0.5 | 95 |  |  | 0.5
39 | 1 | use story | 宝宝通过数字图片认识数字 | 作为宝爸宝妈希望提供一些数字图片，以便让孩子对数字有简单的认识 | Initia | Not Done | 0.5 | 95 |  |  | 0.5
40 | 1 | use story | 找寻进行亲子互动的方式 | 作为宝爸宝妈希望提供一些亲子互动游戏，以便拉近和孩子的距离锻炼孩子的反应力 | Initia | Not Done | 0.5 | 96 |  |  | 0.5
43 | 1 | use story | 亲子互动的方式收藏 | 作为宝爸宝妈希望提供收藏，以便把自己需要的帖子收藏方便查看 | Initia | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
44 | 1 | use story | 亲子互动方式的搜索 | 作为宝爸宝妈希望提供搜索，以便可以搜索自己想要的相关亲子游戏 | Initia | Not Done | 1.5 | 95 |  |  | 1.5
45 | 1 | use story | 宝宝穿搭的搜索 | 作为宝爸宝妈希望提供搜索，以便可以搜索自己想要的相关的潮娃穿搭 | Initia | Not Done | 1.5 | 95 |  |  | 1.5
46 | 1 | use story | 宝宝穿搭的收藏 | 作为宝爸宝妈希望提供收藏，以便把自己需要的帖子收藏方便查看 | Initia | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
47 | 1 | use story | 宝宝穿搭的分享 | 作为宝爸宝妈希望可以提供发帖，以便分享自己穿搭攻略 | Initia | Not Done | 1.5 | 95 |  |  | 1.5
48 | 1 | use story | 宝宝穿搭的购买 | 作为宝爸宝妈希望可以提供购买链接，以便购入推荐的潮服 | Initia | Not Done | 1.5 | 95 |  |  | 1.5
53 | 1 | use story | 找到护理新生婴儿的方法 | 作为宝爸宝妈希望提供不同阶段的护理方法，以便查看 | Initia | Not Done | 1 | 95 |  |  | 1
54 | 1 | use story | 护理新生婴儿方法的收藏 | 作为宝爸宝妈希望提供收藏，以便把自己需要的帖子收藏方便查看 | Initia | Not Done | 3 | 96 |  |  | 3
55 | 1 | use story | 护理新生婴儿的方法搜索 | 作为宝爸宝妈希望提供搜索，以便可以搜索自己想要的相关护理方法 | Initia | Not Done | 1.5 | 96 |  |  | 1.5
56 | 1 | use story | 宝宝疫苗的提醒 | 作为宝爸宝妈希望提供疫苗时间提醒，以便可以及时给宝宝打疫苗 | Initia | Not Done | 1.5 | 95 |  |  | 1.5
57 | 1 | use story | 找到教育宝宝的方法 | 作为宝爸宝妈希望提供方法，以便宝贝在娱乐的同时学到知识 | Initia | Not Done | 1.5 | 97 |  |  | 1.5
58 | 1 | use story | 宝宝的性格培养 | 作为宝爸宝妈希望提供性格培养的方法，以便让宝宝健康成长 | Initia | Not Done | 1.5 | 95 |  |  | 1.5
59 | 1 | use story | 宝宝的价值感培养 | 作为宝爸宝妈希望提供价值观的培养方法，以便让宝宝树立科学的价值观 | Initia | Not Done | 1.5 | 95 |  |  | 1.5
60 | 1 | use story | 教育宝宝的方法收藏 | 作为宝爸宝妈希望提供收藏，以便自己需要的帖子收藏方便查看 | Initia | Not Done | 3 | 96 |  |  | 3
61 | 1 | use story | 记录宝宝成长 | 作为宝妈或宝爸，我希望可以通过文字的形式记录宝贝成长，以便日后留念 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
62 | 1 | use story | 记录宝宝成长 | 作为宝妈或宝爸，我希望可以通过图片的形式记录宝贝成长，以便日后留念 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
63 | 1 | use story | 记录宝宝成长 | 作为宝妈或宝爸，我希望可以通过图文共存的形式记录宝贝成长，以便日后留念 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
64 | 1 | use story | 记录宝宝成长 | 作为宝妈或宝爸，我希望可以通过编辑删除我发表过的内容，以便于我对帖子的管理 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
65 | 1 | use story | 记录宝爸宝妈心情 | 作为一个宝妈或者宝爸，希望可以用文字形式记录自己照顾宝贝成长的心理历程，以便更好记录自己的成长 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
66 | 1 | use story | 记录宝爸宝妈心情 | 作为一个宝妈或者宝爸，希望可以用图片形式记录自己照顾宝贝成长的心理历程，以便更好记录自己的成长 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
67 | 1 | use story | 记录宝爸宝妈心情 | 作为一个宝妈或者宝爸，希望可以用图文共存形式记录自己照顾宝贝成长的心理历程，以便更好记录自己的成长 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
68 | 1 | use story | 记录宝爸宝妈心情 | 作为宝妈或宝爸，我希望可以通过编辑删除我发表过的内容，以便于我对帖子的管理 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
69 | 1 | use story | 记录宝爸宝妈心情 | 作为宝妈或宝爸，我希望可以通过对我还未发表过的内容暂时保存，以便于我对帖子的编写 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
70 | 1 | use story | 宝宝通过图片认识简单文字 | 作为一个宝妈或者宝爸，希望可以让宝贝接触简单的文字，以便使宝宝在入学前对文字有简单的认知 | Initia | Not Done |  | 99 |  |  | 0.5
71 | 1 | use story | 宝宝通过图片认识简单文字 | 作为一个宝妈或者宝爸，希望可以让宝贝通过一些实物图接触简单的文字，以便使宝宝在入学前对文字有简单的认知 | Initia | Not Done |  | 99 |  |  | 0.5
72 | 1 | use story | 宝宝通过图片认识简单文字 | 作为一个宝妈或者宝爸，希望可以让宝贝接触简单的外语，以便使宝宝在入学前对不同语言有简单的认知 | Initia | Not Done |  | 99 |  |  | 0.5
73 | 1 | use story | 提供故事播放素材 | 作为一个宝爸或者宝妈，希望可以给宝贝讲传统传说故事，以便促进宝贝对传统文化的了解 | Initia | Not Done |  | 97 |  |  | 0.5
74 | 1 | use story | 提供故事播放素材 | 作为一个宝爸或者宝妈，希望可以给宝贝讲外国故事，以便促进宝贝对西方文化的了解 | Initia | Not Done |  | 97 |  |  | 0.5
75 | 1 | use story | 提供故事播放素材 | 作为一个宝爸或者宝妈，希望可以给宝贝讲寓言故事，以便促进宝贝的思维能力发展 | Initia | Not Done |  | 97 |  |  | 0.5
76 | 1 | use story | 播放歌曲给宝宝听 | 作为一个宝妈或者宝爸，希望可以播放中文歌曲，以便于帮助宝宝接受传统音乐熏陶 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
77 | 1 | use story | 播放歌曲给宝宝听 | 作为一个宝妈或者宝爸，希望可以播放外文歌曲，以便于帮助宝宝接受外国音乐熏陶 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5
78 | 1 | use story | 播放歌曲给宝宝听 | 作为一个宝妈或者宝爸，希望可以播放催眠曲，以便帮助宝贝更快速、舒适的入睡 | Initia | Not Done |  | 98 |  |  | 0.5